水下裂缝扭曲校正项目工作内容与工作量说明

对外报价与项目排期参考稿

| 适用口径 | 对外报价、项目排期和交付范围说明 |
| --- | --- |
| 总工作量 | 稳妥完整估算 57-86 人天，建议 2 人并行约 6-9 周 |
| 重要前提 | 默认用户能提供完整代码、真实数据、日志、现有权重和原始可视化文件 |

1. 项目背景与目标

根据现有两份用户报告和沟通记录，当前项目已完成过基于真实水下裂缝扭曲数据的初步算法训练，但现阶段结果仍存在明显问题：可视化效果不好，裂缝复原不足，预测校正幅度偏小，整体效果尚不足以支撑三区及以上论文或项目验收所需的完整实验质量。

本阶段工作的目标不是只简单补几张图，而是需要从代码、训练、评估、实验和报告五个层面系统补齐。需要特别说明：三区及以上水平是本项目的实验完整度和结果质量目标，不等同于无条件保证论文录用。最终能否达到目标，仍取决于数据质量、真实扭曲难度、现有代码基础、算力资源和模型可优化空间。

将现有代码完整调通，形成稳定可复现的训练、评估、推理和可视化流程。

完成主模型整体训练与调参，使裂缝区域复原效果相比当前报告结果有明显提升。

补齐三区及以上论文通常需要的主实验、定量指标、可视化结果、对比实验和消融实验。

将实验数据、图表和文字分析整理成可用于报告、论文实验部分或项目验收的材料。

2. 当前问题判断

从现有报告可见，模型训练过程本身已经能收敛，但工程指标和视觉效果还不理想。需要优先排查以下问题：

恢复量偏小：检查坐标归一化、flow/map 单位、位移尺度、cv2.remap 输入坐标范围和逆映射方向是否一致。

裂缝复原不行：检查裂缝 mask 是否对齐，裂缝区域损失权重是否过低，模型是否主要优化背景和低频几何。

可视化效果不好：检查推理后处理、色彩显示、位移场可视化、ROI 裁剪和误差热图是否统一。

指标未达标：重点关注 Crack EPE、Global EPE、Dice/IoU、Edge fidelity、Folding rate 等指标。

对比和消融实验不足：缺少近年相关方法对比，以及关键模块贡献证明。

3. 工作内容与工作量估算

以下估算默认用户后续能够完整提供代码、真实数据、训练日志、现有模型权重、原始可视化结果和运行环境说明。

| 阶段 | 工作内容 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：资料交接与复现诊断 | 接收代码、数据、权重、日志和现有结果；整理运行环境；复现当前 50/80 epoch 报告结果；确认训练、验证、推理、可视化和指标脚本是否一致。 | 3-5 人天 |
| 阶段 2：代码调通与工程整理 | 修复依赖、路径、数据读取、checkpoint、训练恢复、评估和可视化流程；统一配置文件、输出目录、日志格式；补齐一键训练、一键评估、一键出图脚本。 | 6-9 人天 |
| 阶段 3：核心效果优化 | 针对恢复量太小和裂缝复原不行的问题，检查坐标尺度、逆变换方向、flow/map 单位、边界采样、mask 对齐；增加裂缝区域加权损失、边缘保持损失、Jacobian/folding 约束、多尺度或 ROI 局部细化模块。 | 12-18 人天 |
| 阶段 4：完整训练与调参 | 完成主模型全量训练，多组学习率、损失权重、数据增强、checkpoint 策略调参；输出最优权重、训练曲线、验证曲线、失败样本和最佳样本。 | 10-15 人天 |
| 阶段 5：对比实验 | 完成 5-7 个对比方法，覆盖当前原始模型、传统/变分水下畸变校正、近期水下非刚性校正、近期水下局部失真恢复、GMFlow/UniMatch/FlowFormer 类光流或稠密匹配方法。 | 12-18 人天 |
| 阶段 6：消融实验 | 补齐裂缝区域损失、边缘损失、folding/Jacobian 约束、ROI/refinement、多尺度结构、数据增强或 mixup、模型轻量化/恢复量约束等模块消融。 | 8-12 人天 |
| 阶段 7：论文级结果整理 | 输出定量表、对比表、消融表、训练曲线、EPE/Dice/Edge/Folding 分布图、ROI 局部放大图、失败案例图和综合分析文字。 | 6-9 人天 |

稳妥完整总工作量：57-86 人天。建议排期：2 人并行约 6-9 周。GPU 训练、排队、失败重训和大规模对比实验的等待时间另计。按当前任务复杂度，预计需要 20-40 次训练/评估任务；如果算力可并行，整体周期可以缩短。

4. 阶段交付物

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 可运行代码 | 训练、恢复训练、评估、推理、批量可视化脚本全部调通；提供必要配置文件和运行说明。 |
| 模型结果 | 最优 checkpoint、完整训练日志、指标 CSV/JSON、训练曲线、验证曲线、最佳样本和失败样本。 |
| 实验数据 | 主实验、对比实验、消融实验的统一指标表，保证不同方法在同一数据划分和同一评估口径下比较。 |
| 可视化材料 | 整体校正图、裂缝 ROI 放大图、误差热图、预测位移场、真实/预测光流对比、失败案例分析图。 |
| 文档材料 | 实验说明、运行说明、指标说明、阶段总结、最终报告或论文实验部分草稿。 |

5. 对比实验建议

对比实验不能只选择过旧或弱相关算法，否则难以体现三区及以上论文的实验说服力。建议建立三类对比池，并根据代码可获得性、适配成本和显存需求筛选 5-7 个最终方法。

5.1 当前模型与内部基线

当前原始模型：作为必须保留的 baseline，用于证明优化后的提升幅度。

仅全局几何校正版本：用于证明局部裂缝监督和 ROI 细化的必要性。

不使用裂缝区域权重版本：用于观察背景区域和裂缝区域之间的优化偏置。

5.2 水下畸变/恢复相关方法

2024 年水下非刚性畸变校正方法：直接针对水下折射和湍流导致的非刚性几何畸变，适合作为强相关对比。

2025 年 fast centroid + Wasserstein regularization 水下图像校正方法：适合验证恢复量偏小问题。

2024 年 progressive guidance 水下局部失真恢复方法：强调先定位局部失真再恢复，可作为水下局部失真恢复类对比。

2024/2025 年 NeuroPump：同时处理水下几何和颜色校正，可作为扩展对比或相关工作分析。

5.3 稠密匹配/光流类方法

GMFlow：将光流估计重新表述为全局匹配问题，适合验证大位移恢复能力。

UniMatch：统一光流、立体匹配和深度估计的稠密对应方法，可作为较新的通用稠密匹配基线。

FlowFormer：Transformer 光流方法，可作为高精度光流类对比。

DiffMatch：扩散模型 dense matching 方向，可作为可选增强对比；若实现成本过高，可不列入最终主表。

6. 消融实验建议

消融实验应围绕当前最关键问题设计，即裂缝复原不足、恢复量偏小和位移场不稳定。

| 消融项 | 目的 |
| --- | --- |
| 去掉裂缝区域加权损失 | 验证 crack mask 监督对裂缝区域 EPE、Dice/IoU 和视觉复原的贡献。 |
| 去掉边缘保持损失 | 验证裂缝边缘锐度、细小分叉和局部高频结构是否依赖边缘约束。 |
| 去掉 folding/Jacobian 约束 | 验证位移场可逆性、局部折叠率和 remap 物理合理性。 |
| 去掉 ROI/refinement 分支 | 验证局部细化模块对裂缝边缘和小裂缝复原的贡献。 |
| 去掉多尺度结构 | 验证模型对大尺度弯曲和局部细节的联合建模能力。 |
| 去掉 mixup 或关键数据增强 | 验证增强策略对泛化和困难样本稳定性的影响。 |
| 调整恢复量约束或尺度监督 | 验证预测位移幅度是否被损失、归一化或正则项过度压制。 |

7. 验收标准

建议按“工程可复现 + 指标提升 + 论文实验完整度”三类标准验收。

7.1 工程可复现

从环境安装到训练、恢复训练、评估、推理和出图能完整跑通。

所有实验结果都有配置、日志、checkpoint、指标文件和可视化输出。

主实验、对比实验和消融实验使用统一数据划分和统一评估脚本。

7.2 效果提升

主模型相比当前报告结果有明确提升，重点看 Crack EPE、Global EPE、Dice/IoU、Edge fidelity 和 Folding rate。

可视化结果中裂缝主体位置、裂缝边缘、细小分叉和局部 ROI 有可观察改善。

恢复量偏小问题得到解释和缓解，位移场尺度与真实校正目标保持一致。

7.3 论文实验完整度

至少包含主实验、对比实验、消融实验、指标分布、ROI 局部图、失败案例和运行效率分析。

对比方法包含近年水下恢复/畸变校正或稠密匹配方法，不能只使用过旧弱基线。

消融实验能够清楚说明各核心模块对裂缝复原、恢复幅度和位移场稳定性的贡献。

8. 前置条件与风险

8.1 需要用户提供的资料

完整项目代码和依赖说明。

真实训练集、验证集、测试集及数据划分方式。

现有训练日志、模型权重和可视化结果源文件。

数据标注说明，包括裂缝 mask、真实校正图、真实位移场或其他监督信号来源。

当前报告中涉及的 train.log、评估 CSV/JSON、gate report、diag_eval、diag_infer 等目录。

8.2 主要风险

如果现有数据标注质量不足，模型上限可能受限，需要额外清洗或补标。

如果真实扭曲和合成扭曲差异较大，可能需要额外做 domain gap 诊断和数据增强。

如果现有代码问题集中在坐标定义或逆映射方向，前期复现与排查时间可能增加。

如果对比算法缺少开源实现或与当前数据格式差异较大，适配成本可能上升。

如果算力不足或 GPU 排队时间较长，实际自然周期会超过纯人天估算。

9. 建议报价口径

如果按稳妥完整交付执行，建议按 57-86 人天估算，其中核心研发与训练优化约占 28-42 人天，对比与消融实验约占 20-30 人天，结果整理与报告撰写约占 6-9 人天。

若客户要求压缩周期，可以优先保证代码调通、主模型优化、核心对比实验和关键消融实验，工作量可压缩到约 35-50 人天，但需要明确写入风险：对比实验覆盖度、调参轮数和论文级图表完整度会下降，且三区及以上效果的不确定性会增加。

若客户当前只能提供报告，不能提供完整代码和数据，则只能先做技术方案、实验清单和论文补强计划，不能承诺完成真实训练优化和指标提升。

10. 参考方向

以下来源用于确定对比实验候选方向，正式实施时仍需根据代码可获得性、许可证、数据适配成本和显存需求筛选。

Non-rigid distortion correction for underwater images

Correction of underwater images via fast centroid method and Wasserstein regularization

Underwater image restoration based on progressive guidance

NeuroPump: Simultaneous Geometric and Color Rectification for Underwater Images

GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching

UniMatch: Unifying Flow, Stereo and Depth Estimation

FlowFormer: A Transformer Architecture for Optical Flow

DiffMatch: Diffusion Model for Dense Matching